## Feuil1
BacklogID | UserStories | expectation | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16
1 | créer demande | 2 | bar: Day 1 to Day 4
2 | authentifier | 1 | bar: Day 3 to Day 4
3 | consulter liste des demandes | 1 | bar: Day 5
4 | traiter demande | 3 | bar: Day 6 to Day 9
5 | modifier informations personnelles | 1.5 | bar: Day 9 to Day 10; Day 12
6 | réinitialiser mot de passe | 4 | bar: Day 11 to Day 16
7 | consulter liste responsables/organismes | 1.5 | bar: Day 13; Day 15
8 | Remaining Effort | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9
9 | Ideal Trend | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1 means 1 day of work was done on that day.
(-1) means extra day of work